## Slide 1
1、布局图
LyBioCompute
计算平台
项目协作平台
共享平台
计算平台：进行生信计算的 pipeline 或者 factory ，包括规划、完善、使用与开发。
项目协作平台：利用计算平台进行具体的实验项目的计算，将计算效果反馈给计算平台，为计算平台明确开发目标。
共享平台：选择性地输出计算平台的方法、流程，提供有限的协作与方法指导，为计算平台搜集有价值的信息。
项目负责人员
公司或外界有兴趣的人员
LyBioCompute人员
这三个平台也可以整合到一起，分成三块的目的是明确分工、确保效率以及保护计算平台的硬件及软件。

## Slide 2
LyBioCompute
2.1、计算平台
2.1.1 规划
1、明确计算目标：目前的方向有 胶原蛋白、酶设计、抗体设计...
2、明确计算范围：当前能计算的蛋白质领域的方向。
3、明确计算设备、计算软件和计算人员所擅长的方向。
4、持续更新完善、使用和开发的条目。
2.1.2 完善
1、完善计算设备的更新与人员的能力。
2、分析并总结现有的计算软件，形成计算网络/计算工具链等。
3、完善计算平台与其他两个平台的信息流通。
2.1.3 使用
1、明确计算平台总体的概况。
2、明确计算平台的优势与不足之处，合理地选择使用计算工具。
3、使用计算平台中遇到的问题应当及时记录、分析并解决。
4、明确计算软件的使用许可。
5、计算平台的使用是需要授权的且有限制的。
6、除了特殊的项目需求外，计算平台只能通过共享平台来输出计算脚本、计算方法。
2.1.4 开发
1、阅读文献，跟进最新的计算方法和策略，并选择性地部署。

## Slide 3
LyBioCompute
2.2、项目协作平台
2.2.1 项目提交
1、项目负责人在尽可能充分地调研后，提交一份关于项目需求的说明和已知的信息。
2、说明中需要给出项目的简单介绍、期望的结果和期望的完成时间。
3、不同的项目需要有一个主要的项目接收人，处理和分析项目信息并保存或反馈计算结果。
2.2.2 项目记录
1、分析并记录存档项目的信息。
2.2.3 执行计算
1、计算人员协作完成任务，合理分工、合理分配计算资源。
2.2.4 处理结果
1、分析并处理结果，并进行记录保存。
2、将结果和一份说明提交给项目负责人。说明中需要给出所使用的计算方法的简单介绍和对计算结果的分析过程。

## Slide 4
LyBioCompute
2.3、共享平台
2.3.1、平台形式
1、建立知识圈子（交流群或其他形式，开放）。
2、企业微信分享（公司内部） 。
2.3.2、共享策略
1、在圈子内讨论任何与生信计算相关的问题，不得涉及公司项目信息。
2、在企业微信中每两周分享一次LyBioCompute，内容包含：
a、当前计算平台的建设情况，可以执行的任务。
b、当前计算平台的负荷情况。
c、接下来计算平台的关注点。
d、一个简单的生信计算方法的介绍或容易上手的教程。

## Slide 5
LyBioCompute
3、计划与分工
周计划：
1、每周更新平台建设的日志。<讨论、存档>
2、每周更新当前的项目表与项目的完成情况。 <PPT、存档>
3、每两周分享一次LyBioCompute。 <PPT、存档>
平台建设计划：
1、收集当下先进的计算平台的信息。
2、在7月底完成计算平台的初步建设，其主要任务为计算平台生成总体的框架<一份说明文档>，之后不断修改补充具体的内容信息。
3、同时进行项目协作平台的建设，预计在8月中旬完成，包括一个项目记录库、一个任务提交平台、一个文件传输平台（制作网页或第三方传输平台）。
4、最后进行共享平台的建设，预计在8月底完成，9月正式开始分享LyBioCompute，
分工：
1、共同参与计算平台的建设，并选择一部分进行作为主要的任务。
2、对不同的项目有不同的接收人(计算负责人)。
3、轮流制作并分享LyBioCompute。
4、其他感兴趣的人员在经过说明和申请后可以参与三个平台的建设任务或计算任务。

## Slide 6
LyBioCompute
4、未来目标
1、计算设备的升级。
2、生信计算软件的购买。
3、生信数据库的建立。
4、搭建云计算平台并提供云计算服务。